|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 回龙观医院医学人才培养（登峰第四期） | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市医院管理中心 | | | | | 实施单位 | | 北京回龙观医院 | | | |
| 项目负责人 | | 童永胜 | | | | | 联系电话 | | 83024390 | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 15.670 | 15.670 | | 15.670 | | 10 | | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 15.670 | 15.670 | | 15.670 | | 10 | | 100% | 10 |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 团队成员开展研究课题预实验、构建理论模型、制定研究方案；招收博士和硕士研究生各1名，发表IF>5分SCI论文1-2篇。 | | | | | 已经完成2个课题预实验，已完成自杀风险评估AI模型1个，开展研究课题3个。招收博士硕士研究生各1名。发表论文14篇，其中3篇SCI论文IF>5分 | | | | | | |
| 绩 效 指 标  （90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标  50分 | 数量指标 | 团队新招博士和硕士研究生，每类 | | 1 | | 1 | 10 | | 10 |  | |
| 开展省部级课题个数 | | 1 | | 1 | 5 | | 5 |  | |
| 发表文章篇数 | | 7 | | 14 | 10 | | 10 |  | |
| 制定热线自杀风险评估AI模型 | | 1 | | 1 | 5 | | 5 |  | |
| 开展国家或市级继续教育项目 | | 1 | | 1 | 5 | | 5 |  | |
| 质量指标 | 制定热线自杀危险评估AI模型，填补国内相关领域空白 | | 10% | | 10% | 5 | | 5 |  | |
| 时效指标 | 团队完成既定项目年度工作 | | 2023.12 | | 2023.12 | 3 | | 3 |  | |
| 完成论文发表 | | 2023.12 | | 2023.12 | 3 | | 3 |  | |
| 完成学术交流 | | 2023.12 | | 2023.12 | 2 | | 2 |  | |
| 项目实施满意度调查 | | 2023.12 | | 2023.12 | 2 | | 2 |  | |
| 效益指标  30分 | 社会效益  指标 | 在全国范围内推广热线自杀风险评估技术，提高全国自杀干预水平，减少自杀人数，得到社会好评 | | 10% | | 10% | 15 | | 15 |  | |
| 可持续影响指标 | 建立心理危机研究团队，提高人才研究水平 | | 15% | | 15% | 15 | | 15 |  | |
| 满意度  指标  10分 | 服务对象满意度指标 | 团队人才满意度 | | ≥90% | | 100% | 10 | | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 |  | |