| 项目支出绩效自评表 （ 2021 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 市属医院人才培养 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市医院管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京回龙观医院 |  |  |
| 项目负责人 |  | 杨甫德、谭淑平、颜峰 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83024390 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 85.27976 | 85.27976 |  | 74.87176 |  | 10 | 87.80% | 8.78 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 36.51 | 36.51 |  | 26.102 |  | 4.28 | 71.49% | 3.06 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  | 48.76976 | 48.76976 |  | 48.76976 |  | 5.72 | 100.00% | 5.72 |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 课题一（杨甫德）：发表16篇专业学术论文，其中SCI论文7篇；培养2名具有高级职称的精神康复骨干，3名精神康复专业研究生；形成《中国精神疾病康复指南》；在全国社区推广主动性社区治疗（ACT）模式；培训基层精神疾病康复专业人员30余名。 课题二（谭淑平）： 1.项目实施过程中的协调指导及质量控制工作，至少每个月组织一次项目团队工作情况会议，每个课题组汇报各自项目进展情况及存在的问题，至少每两个月组织团队课题负责人就项目进展及研究质量进行督导。每周同至少一个课题组就项目进展情况和存在的问题进行座谈，及时解决项目存在的问题。 2.申报1项国家基金，主要方向为：精神障碍患者社会认知缺陷的行为学量化评估。 3.加强与国内外知名学术机构的合作，团队成员2-3名在国内接受神经影像与神经电生理技术及统计分析方法培训，争取1-2名团队成员到与本单位有密切学术合作的“海外华人精神医学联盟”成员单位开展合作研究，初步计划到马里兰大学精神医学系Elliot Hong教授处开展精神分裂症社会认知缺陷的神经机制的合作研究。 4.招收硕士研究生2-3名，招收博士研究生2名，辅助2-3名团队成员晋升上一级职称，其中1名团队成员晋升高级职称，1名成员晋升硕士研究生导师。 课题三（颜峰）： 完成被试招募，整理录入数据，对数据进行统计分析，撰写论文。 |  |  |  |  |  | 课题一（杨甫德）：发表16篇专业学术论文，其中SCI论文7篇；培养2名具有高级职称的精神康复骨干，3名精神康复专业研究生；形成《中国精神疾病康复指南》；在全国社区推广主动性社区治疗（ACT）模式；培训基层精神疾病康复专业人员30余名。 课题二（谭淑平）： 1.每周进行一次小组讨论，就项目实施存在的问题及初步结果进行总结，并提出下一步研究计划。每个月组织一次项目团队工作情况会议，课题负责人就项目进展及研究质量进行督导。 2.申报1项国家自然科学基金，申报1项首都医学发展专项重点项目，并获批准。 3.新增与清华大学心理系关于精神障碍情感计算的合作，新增与首都师范大学心理系关于精神分裂症阴性症状的非药物干预的合作研究。 4.招收硕士研究生3名，招收博士研究生2名，团队中2名成员晋升副研究员职称，入职1名工科专业研究生，开展医工结合研究。 课题三（颜峰）： 完成被试招募，整理录入数据，对数据进行统计分析。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：发表国内外核心期刊论文篇数 |  |  | 37篇 | 42篇 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 指标2：形成国家级继续教育项目/卫生部教材/教育部教材数 |  |  | 形成国家级继续教育项目2个，编写教材1本 | 参与编写教材1本 | 4 | 2 | 疫情影响线下继续教育培训取消 |  |
|  |  |  | 指标3：培养专业人才数 |  |  | 11人 | 15人 | 4 | 4 |  |  |
|  |  |  | 指标4：ACT模式的开展与探讨 |  |  | 1套 | 1套 | 4 | 4 |  |  |
|  |  |  | 指标5：精神分裂症临床症状动态监测技术 |  |  | 1套 | 1套 | 4 | 4 |  |  |
|  |  |  | 指标6：完成病历数据收集30例，数健康组数据收集30例 |  |  | 完成病历数据收集30例，数健康组数据收集30例 | 完成病历数据收集30例，数健康组数据收集30例 | 4 | 4 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：课题研究符合的科研标准 |  |  | 通过医管中心验收，符合科研项目管理标准 | 通过医管中心验收，符合科研项目管理标准 | 4 | 4 |  |  |
|  |  |  | 指标2：继续教育项目 |  |  | 国家级 | 未形成 | 3 | 0 | 疫情影响线下继续教育培训取消 |  |
|  |  |  | 指标3：教材 |  |  | 精神科通编教材 | 精神科通编教材 | 4 | 4 |  |  |
|  |  |  | 指标4：人才培养 |  |  | 符合职称晋升条件 | 符合职称晋升条件 | 4 | 4 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：完成病例对照实验准备论文资料 |  |  | 2021年6月前 | 2021年6月前 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 指标2：完成国内外学术交流 |  |  | 2021年11月前 | 2021年11月前 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 指标3：项目实施满意度调查 |  |  | 2021年12月前 | 2021年12月前 | 3 | 3 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目总预算控制数 |  |  | 85.27976万元 | 85.27976万元 | 3 | 3 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 指标1：建立一套可在全国广泛推广使用的精神疾病患者基础认知康复与社会认知康复的系统工具 |  |  | 有助于提高精神分裂症和双相障碍的鉴别率和提高精神分裂症患者风险行为的检出率15%~20%。 | 减少精神分裂症临床症状的波动，避免、减少复发，提高整体康复水平，完成指标。 | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 指标2：建立一套可在全国广泛、便捷应用的基础社会认知评估系统，以量化精神障碍患者的社会认知缺陷 |  |  | 利用中华医学会、神经科学学会、中国医师协会年会的学术交流平台推广研究成果；培训基层精神疾病康复专业人员50人。 | 减少抑郁症临床症状的波动，避免、减少复发，提高抑郁症的治愈率，完成指标。 | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 指标3：建立一套完整的可供推广的全程康复体系，促进精神分裂症等重性精神疾病的康复 |  |  | 促进精神病人全过程管理，降低精神分裂症患者风险行为的发生率，控制在20%以下。 | 完成 | 10 | 10 |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：患者满意度 |  |  | 90%以上 | 大于90% | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 指标2：参与人员满意度 |  |  | 90%以上 | 大于90% | 5 | 5 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 93.78 |  |  |