| 项目支出绩效自评表 （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 回龙观医院医用设备购置 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市医院管理中心 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京回龙观医院 |  |  |
| 项目负责人 |  | 白丽娟 |  |  |  | 联系电话 |  | 83024311 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 434.97 | 615.6 | 615.6 |  | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 434.97 | 615.6 | 615.6 |  | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 通过购置近红外光谱脑功能成像系统、液相色谱串联质谱检测系统、流式细胞仪等28台（套）设备，完善医院医疗设备体系建设，提高医学影像中心及医学检验中心工作效率，为精神疾病患者提供更优质的服务。 |  |  |  |  | 通过购置近红外光谱脑功能成像系统、液相色谱串联质谱检测系统、流式细胞仪等28台（套）设备，完善了我院医疗设备体系，为医院精神疾病的诊疗提供有效的硬件保障，提升医疗服务质量。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 近红外光谱脑功能成像系统 |  | 1台 | 1台 | 2 | 2 | 无 |  |
|  |  |  | 液相色谱串联质谱检测系统 |  | 1台 | 1台 | 2 | 2 | 无 |  |
|  |  |  | 流式细胞仪 |  | 1台 | 1台 | 2 | 2 | 无 |  |
|  |  |  | 全自动免疫发光分析系统 |  | 1台 | 1台 | 2 | 2 | 无 |  |
|  |  |  | 空气波压力循环系统 |  | 18台 | 18台 | 2 | 2 | 无 |  |
|  |  |  | 便携式睡眠监测设备 |  | 4台 | 4台 | 2 | 2 | 无 |  |
|  |  |  | 医用事件相关电位仪 |  | 2台 | 2台 | 2 | 2 | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 医疗设备质量 |  | 达到国家安全标准、技术参数 | 达到国家安全标准、技术参数 | 4 | 4 | 无 |  |
|  |  |  | 设备验收合格率 |  | 验收合格率100% | 验收合格率100% | 4 | 4 | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 采购准备 |  | 2022年4月 | 2022年4月 | 5 | 5 | 无 |  |
|  |  |  | 招标工作及签订合同 |  | 2022年7月 | 2022年5月 | 5 | 5 | 无 |  |
|  |  |  | 设备到位、安装、试运行、培训 |  | 2022年9月 | 2022年9月 | 5 | 5 | 无 |  |
|  |  |  | 完成项目验收 |  | 2022年11月 | 2022年9月 | 5 | 5 | 无 |  |
|  |  |  | 支付首款 |  | 2022年6月 | 2022年6月 | 5 | 5 | 无 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 792万元 | 732.5万元 | 5 | 5 | 无 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 设备利用率和设备使用效益 |  | 28台设备全部投入日常使用 | 28台设备全部投入日常使用 | 13 | 13 | 无 |  |
|  |  |  | 为医院诊断、治疗、教学提供强有力的硬件条件保障方面 |  | 近红外光谱脑功能成像系统、液相色谱串联质谱检测系统等保障患者检查、治疗需要 | 近红外光谱脑功能成像系统、液相色谱串联质谱检测系统等保障患者检查、治疗需要 | 10 | 10 | 无 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 设备在一定时期内持续发挥其作用 |  | 设备持续发挥作用年限为5年 | 设备持续发挥作用年限为5年 | 10 | 10 | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 职工满意度 |  | 90%以上 | 100% | 5 | 5 | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  |