|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 （2022年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 回龙观医院人才培养（第七期青苗） | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市医院管理中心 | | | | | 实施单位 | | 北京回龙观医院 | | |
| 项目负责人 | | 王志仁 | | | | | 联系电话 | | 83024390 | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预 算数 | 全年预 算数 | | 全年 执行数 | | 执行率 | 分值 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 0 | 9 | | 9 | | 100% | 10 | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 9 | | 9 | | 100% | 10 | 10 |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  | |  | |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 课题一（吴艳）：成立研究小组再次进行文献回顾，通过两轮德尔菲专家咨询法制定针对抑郁症患者的自我表露干预训练程式；同时根据纳排标准筛选入组患者、分组、收集干预前基线资料，对实现组患者开展为期1个月的干预，收集干预结束时148例患者的数据。 课题二（黄隽超）：通过完成基于临床特征和脑白质连接的支持向量机模型在甄别难治性精神分裂症中的效能课题研究，形成具有甄别效能的模型，并将研究成果应用于临床，为难治性精神分裂症的诊疗奠定研究基础并带来新的契机，提高难治性精神分裂症的治愈率，缩短精神疾病患者住院时间，减少患者的治疗费用，提高难治性精神分裂症治疗的国内外影响力。 课题三（石晶）：完成方案制定和前期准备工作；完成20例以上精神分裂症患者和20例以上正常对照者样本的收集，完成一般人口学资料的收集和量表评估；完成人才培养2名；利用精神科年会宣传研究成果。 | | | | | | 课题一（吴艳）：已形成对抑郁症患者的自我表露干预方案，完成了122例基线资料的收集。 课题二（黄隽超）：入组被试例数完成，初步构建甄别模型。完成年度人才培养计划。课题三（石晶）：制作电脑版CRF量表系统，进行反复检验。随后准备临床研究手册印刷。采用Eprime2.0软件制作行为学、ERP和核磁扫描实验任务，不断进行检验修正，熟练掌握和操作各实验系统。按照研究人员分工进行相关量表、实验技术培训。进行研究所用量表和测查工具的一致性培训。筛选符合精神障碍诊断与统计手册第四版(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder，The Fouth Edition，DSM--IV)精神分裂症谱系障碍诊断标准的住院患者。按照项目任务书计划，筛选符合入排标准的患者，收集被试一般资料：年龄、性别、体重、身高、服药情况等临床资料。采用阳性和阴性症状量表(Positive and Negative Syndrome Scale，PANSS)和PSYRATS评估患者的临床症状；采用焦虑自评量表（SAS）和抑郁自评量表（SDS）评价全部研究对象的情绪状态；采用Eprime软件编辑好的四项工作记忆任务评估患者的认知水平，收集部分被试，完成了ERP实验和功能磁共振扫描的预实验。 | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 建立研究模型个数 | | | 1个 | 1个 | 2 | 2 | 无 | |
| 完成样本收集 | | | 20个 | 20个 | 3 | 3 | 无 | |
| 完成量表评估 | | | 20套 | 20套 | 4 | 4 | 无 | |
| 完成实验个数 | | | 30人 | 30人 | 3 | 3 | 无 | |
| 完成2轮德尔菲专家函询 | | | 40人 | 40人 | 2 | 2 | 无 | |
| 形成对抑郁症患者自我表露干预方案 | | | 1套 | 1套 | 2 | 2 | 无 | |
| 发表中文核心期刊论文篇数 | | | 1篇 | 1篇 | 2 | 2 | 无 | |
| 培养专业人才数 | | | 2人 | 2人 | 3 | 3 | 无 | |
| 质量指标 | 研究报告符合的标准/要求 | | | 内容全面合理，符合标准 | 内容全面合理，符合标准 | 4 | 4 | 无 | |
| 甄别模型成果临床应用率 | | | ≥30% | ≥30% | 2 | 2 | 无 | |
| 专业团队中博士/硕士/本科/其他人数提高比例 | | | 25% | 25% | 2 | 2 | 无 | |
| 课题、实验符合的标准/技术参数 | | | 通过医院验收，符合医院标准 | 通过医院验收，符合医院标准 | 6 | 6 | 无 | |
| 中文核心期刊论文达到的水平 | | | 达到北大核心及中信所核心的标准 | 达到北大核心及中信所核心的标准 | 2 | 2 | 无 | |
| 用于抑郁症患者的非药物临床干预，患者生活质量较前提高 | | | 20% | 20% | 2 | 2 | 无 | |
| 时效指标 | 项目实施满意度调查 | | | 2022年12月前 | 2022年12月前 | 1 | 1 | 无 | |
| 完成国内学术交流 | | | 2022年12月前 | 2022年12月前 | 0.5 | 0.5 | 无 | |
| 完成1篇论文发表 | | | 2022年12月前 | 2022年12月前 | 0.5 | 0.5 | 无 | |
| 完成实验组和对照组共148例干预前后的资料收集 | | | 2022年12月前 | 2022年12月后 | 0.5 | 0.3 | 受疫情影响，入院患者数量减少 | |
| 制定自我表露干预训练方案 | | | 2022年6月前 | 2022年6月前 | 0.5 | 0.5 | 无 | |
| 完成人才培养 | | | 12月 | 12月 | 3 | 3 | 无 | |
| 完成模型建立 | | | 12月 | 12月 | 1 | 1 | 无 | |
| 完成研究团队培训和前期准备工作 | | | 2022年4月前 | 2022年4月前 | 2 | 2 | 无 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目控制数 | | | ≤9万元 | ≤9万元 | 6 | 6 | 无 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 研究成果在本专业内推广 | | | 利用精神科年会宣传研究成果 | 利用精神科年会宣传研究成果 | 10 | 10 | 无 | |
| 遴选出有甄别效果指标 | | | 1项 | 1项 | 10 | 10 | 无 | |
| 通过干预改变抑郁症患者夫妻的沟通互动模式,减少病情波动或复发的比例 | | | ≥20% | ＜20% | 5 | 3 | 受入组影响，完成干预的患者还未达到随访期。 | |
| 全院护士掌握抑郁症患者自我表露干预方式并运用在临床工作中 | | | ≥20% | ≥20% | 5 | 5 | 无 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 研究/参与人员/领导满意度 | | | ≥90% | ≥90% | 6 | 6 | 无 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 97.8 |  | |